## Hoja1
Fecha de Creación | P=Personal E=Equipo | Probabilidad (3 Alta, 2 Media, 1 Baja) | Impacto (3 Alto, 2 Medio, 1 Bajo) | Responsable | Fecha de Seguimiento | Descripción de riesgo | Estado Actual | Fecha de Cambio de Estatus | Plan de mitigación | Plan de contingencia
2015-05-19 | E | 2 | 3 |  | Desde el comienzo | Presupuesto para la implementación del sistema | en proceso | pendiente | Establecer costes de un 5% en la implementacion del sistema | Desarrollar el sistema via web para reducir costes internos a la institucion y que la implementación del sistema sea un éxito
2015-05-19 | E | 2 | 2 |  | Desde el comienzo | Retraso de la implementación del sistema | en proceso | pendiente | Hacer reuniones de mesa de trabajo y hablar al respecto del tema | Laborar a doble tiempo para disminuir tiempos
2015-05-19 | P | 2 | 3 | Fabian Herrera | Cuando es implementado el sistema | Fallos en el sistema | pendiente | pendiente | Dar mantenimiento en periodos mensuales | Brindar número de telefono a usuarios, para al momento de que una falla surja esta pueda ser mitigada
2015-05-19 | p | 2 | 3 | Fabian Herrera | Cuando es implementado el sistema | El usuario desconoce el uso del sistema | pendiente | pendiente | Brindar un manual de usuario | Solucionar dudas de manera personal
2015-05-19
2015-05-19